|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Категория проекта** | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** | **Декабрь** | **Ответственный РДЦ** |
| 1 | «Лига Вожатых» | Национальный проект «Образование» | 15.08.2019 г. – 15.09.2019 г. регистрация, первое задание «Мотивационное видео» | 2) 7.10. 2019 г. – 13.10.2019 г.  «Тестирование»3) 15.10.2019 - 21.10.2019 г.  «творческое задание: сценарий/форма воспитательной работы с детьми/ программы смены»; | 5.11.2019 г. объявление финалистов. |  | Пашук О.С.ligav@rdcentr.ru;+7 (495) 122-21-26 доб. 170 |
| 2 | ВП «РДШ-Территория самоуправления» | Флагманский проект |  | Заявочный этап5.10.2019 г.-14.02.2020 г. | Образовательный блок5.11.2019 г. – 20.01.2020 г. | Федорушкина А.И. rdsh-ts@rdcentr.ru;8(499) 673-02-00 |
| 3 | ВП «Классные встречи» | Нац проект «Образование» |  | Снидко А.А. kv-rdsh@yandex.ru+7(926) 455-46-48 |
| 4 | Всероссийская туристско-краеведческая экспедиция «Я познаю Россию» | Флагманский проект | Образовательный блоки: «Культура путешествия» 23.09 - 31.12.2019 г. | Телегина А.А. exp@rdcentr.ru,8(495)122-21-26 доб. 150 |
| 5 | Зарничка, Зарница, Орленок | Традиционный проект | Этапы: «Школьный» 1.09 - 31.10.2019 г. | «Муниципальный»1.11 - 31.12.2019 г. | Носиков Е.С., zarnica@rdcentr.ru8(495)122-21-26 доб. 180 |
| 6 | ВФ «Веселые старты» | Традиционный проект |  | Этапы: «Школьный» 1.10 - 31.10.2019 г. | «Муниципальный»10.11 - 10.12.2019 г. | Телегина А.А.,veselye\_starty@rdcentr.ru |
| 7 | Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ» | Традиционный проект |  | «Школьный»14.10 - 10.11.2019 г. | «Муниципальный»25.11 - 18.12.2019 г. | Пашаев А.Р., alavdinp@mail.ru+7(981) 946-85-02 |
| 8 | ВП «Медиаграмотность» | Традиционный проект |  02.09.2019 Направления: «Маркетинговые коммуникации» - 8 блоков; «Блогинг» - 10 блоков; Еженедельно будут выходить образовательные материалы + задания на закрепление | Подольская А.В. podolskaya.a.v@myrdsh.ru,+7(495)122-21-26 доб.150 |
| 9 | «Моя история» | Традиционный проект |  Образовательные блоки: 25.09.2019 г.Выполнение заданий: 26.09-01.11.2019 г. | Образовательные блоки: 04-14.11.2019 г.Выполнение заданий: 15.11-31.12.2019 г. | Носиков Е.С. moya\_istoria@rdcentr.ru, |
| 10 | ВК среди активистов школьного музейного движения | Традиционный проект | Образовательные блоки: 23.09-30.10.2019 г. | Образовательные блоки: 01.11-31.12.2019 г. | Телегина А.А. museum@rdcentr.ru8(495)122-21-26 доб. 150 |
| 11 | ВК ораторского мастерства «Лига ораторов» | Традиционный проект |  |  Этапы: «Образовательный курс + тест» 02.10-29.12.2019 г. | Телегина А.А. ligaoratorov@rdcenr.ru  |
| 12 | ВК профессионального мастерства «Делай, как я!» | Традиционный проект | Этапы: «Региональный» 16.09-21.11.2019 г. | «Федеральный заочный»25.11-25.12.2019 г. | Гарафутдинова Д. Т. delaj2019@rdcentr.ru 8(495)122-21-26 доб. 101 |
| 13 | Всероссийский турнир по шахматам на кубок РДШ | Пилотный проект |  | Этапы: «Школьный» 15.10 - 15.12.2019 г. | Телегина А.А. chess@myrdsh.ru8(499) 673-02-00 |
| 14 | ВП «Эко-РДШ» | Пилотный проект | Образовательные блоки: 23.09-31.10.2019 г. |  Образовательные блоки:01.11-31.01.2020 г. | Малинина Д.Д. malyanina.d.d@myrdsh.ru+7(495)122-21-26 доб. 160 |
| 15 | ВП «Информационная культура и безопасность» | Пилотный проект |  |  Образовательные блоки: 21.10-21.12.2019 г. | Хрестюхина П. С. +7(495)122-21-26hrestyuhina.p.s@myrdsh.ru |
| 16 | ВП «Здоровье с РДШ» | Пилотный проект | Образовательные блоки: 23.09-30.11.2019 г. |  Образовательные блоки: 01.12-31.12.2019 г. | Мелехова О.М. +7(495)122-21-26melekhova.o.m@myrdsh.ru |
| 17 | ВП «Игротека» | Пилотный проект |  | 01.10 - 01.12.2019 г. рассылка материалов и методических инструкций Первого каталога игр. Проведение турниров внутри образовательных организаций. | Сорсоров И.Р. sorsorov.i.r@rdcentr.ru+7(495)122-21-26 доб.160 |
| 18 | ВП «Профориентация в цифровую эпоху» | Пилотный проект |  |  | 01.12.2019 г. разработка классных часов; | Тарасенко А.И. tarasenko.a.i@myrdsh.ru+7(495)122-21-26 доб.160 |
| 19 | ВП «Дизайн информации и пространства» | Пилотный проект | Направление «Дизайн информации» Образовательные блоки: 23.09-31.10.2019 г.Направление «Дизайн пространства»  Образовательные блоки: 23.09-30.11.2019 г. | Направление «Дизайн информации» Образовательные блоки: 01.11-23.12.2019 г.Направление «Дизайн пространства» Образовательные блоки: 01.12-29.02.2020 г. | Прус И. В. ivprus@edu.hse.ru+7(495)122-21-26 доб.160 |
| 20 | Комплекс мероприятий по формированию трудовых и социально-бытовых навыков и умений детей и молодежи | Пилотный проект | Образовательные блоки 24.09-16.10.2019 г. | Образовательные блоки 21.10-21.11.2019 г. |  |  | Савельев Г.Н. savelev.g.n@rdcentr.ru+7(495)122-21-26 доб.160 |
| 21 | ВП «Классный час. Перезагрузка.» | Пилотный проект | Проект предполагает образование библиотеки для классных руководителей с набором материалов для проведения классных часов по определенным тематикам. (32 сценария) | Рогов К. М.Rogovk@mail.ru +7(925)585-42-72  |
| 22 | Всероссийские акции в формате Дней единых действий |  | 01.09.2019 г. | 01.10.2019 г.05.10.2019 г. | 04.11.2019 г.24.11.2019 г. |  01.12.2019 г. 03.12.2019  09.12.2019 г 12.12.2019 | Киямова А.А. +7(917) 918-88-30kiyamova.a.a@rdcentr.ru |
| 23 | Финал ВК «Лидер 21 века» |  |  | Шестов А.М. shestov.a.m@rdcentr.ru+7 (905)814-81-11 |
| 24 | Ежегодный Зимний Фестиваль РДШ |  |  |  | Последняя неделя ноября – первая неделя декабряобучающиеся по отдельному списку | Носиков Е.С., zarnica@rdcentr.ru8(495)122-21-26 доб. 180 |
| 25 | Слет юных добровольцев в рамках Всероссийского форума добровольцев |  |  |  |  | 1.12.2019 г.- 5.12.2019 г. | Носиков Е.С., orlenok@rdcentr.ru8(495)122-21-26 доб. 180 |